| № | Задача | Исполнитель / Ответственный / № задачи в Мантиссе | Комментарии | Комментарии по состоянию процесса (для митинга) | Dead Line |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Задачи в рамках внедрения ДУ (до закрытия акта по Соглашению №01/ДВС-1 от 28.10.05) |  |  |  |  |  |
|  | Аладдин реализует клиентский отчет по форме DWS | Aladdin / Исмагулова, Лаппо / 607, 838 |  | Сделано. Последние обновления установлены 14.08.06 DWS должен проверить | 14.08.2006 |
|  | Аладдин доработает «Запрос на расчет налога по физ.лицам» и связанные с ним 2 отчета | Aladdin / Лаппо / 806 |  | После последнего письма от 28.06.06 движения не было. Замечания DWS отражены в Мантиссе | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует расчет налогов по операциям с ЦБ (требования законодательства предоставлены) | Aladdin / Лаппо / 839 | задача в Мантиссе звучит как «Приведение налоговой отчетности в соответствие с законодательством», т.е. сама отчетность есть, необходимо ее проверить на соответствие законодательству | Не начат | 01.09.2006 |
|  | Аладдин реализует ежемесячную отчетность по налогам от НКД по гос. бумагам (формы предоставлены) | Aladdin / Лаппо / 841 |  | Не начат | 01.09.2006 |
|  | Проверка налоговых регистров для юр.лиц по операциям с ДУ (см. в Соглашении - п.3 «функциональных возможностей») | Aladdin, DWS | См. отчеты (5 шт.) в меню «Бэк-офис – Налоговый учет». (то что в подменю «Расчет налогов» к делу не относится!) При возникновении ошибок необходимо завести задачу в Мантиссе | DWS должен проверить указанные отчеты. По замечаниям – DWS должен завести задачу. Также необходимо убрать подменю «Расчет налогов» из меню «Бэк-офис – Налоговый учет» за ненадобностью |  |
|  | Учет особенностей нерезидентов в части договоров об избежании двойного налогообложения (см. в Соглашении - п.5.2 «функциональных возможностей») | DWS | Необходимы требования DWS по этому вопросу | DWS должен предоставить требования, если они есть. Вопрос обсуждался давно с М.Ю. |  |
|  | Аладдин реализует расчет СЧА и портфеля по клиентскому договору ДУ (аналог среза ПИФ) | Aladdin / Розанов / 844 |  | Сделано. Последние обновления установлены 14.08.06 DWS должен проверить | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует отчет по расчету СЧА для ДУ (форма предоставлена) | Aladdin / Розанов / 624 | Реализация после задачи 844 | Сделано. Последние обновления установлены 14.08.06 DWS должен проверить | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует механизм «возмещения расходов» УК по управлению активами клиентов (выплата комиссии, расчет и разброс ее по договорам ДУ (через счета, прайс-листы), 26-й счет) | Aladdin / Зайцева / 843 |  | Не начат | 14.08.2006 |
|  | DWS поставит задачу и Аладдин реализует документ по расчету вознаграждений за ДУ | Aladdin, DWS / …/ 1035 | Реализация после задачи 844 Есть описание задачи в общем виде, но требуются доп. уточнения. | Не начат Уточнения от DWS – насчет вариантов расчета гарантированной стоимости | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует бух. отчетность по формам 1, 2 (по указанному клиентскому договору) | Aladdin | Ждем замечаний DWS По замечаниям будет открыта задача в Мантиссе | Сделано. Установлено давно. Если проверено и есть замечания – DWS должен открыть задачу. | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует возможность проведения сделок РЕПО по бухгалтерскому учету (стандартная схема) и протестирует механизм ввода сделок РЕПО | Aladdin |  | Не начат. Необходимо в DWS протестировать ввод и проведение сделок РЕПО. Аладдин должен дать разъяснения пользователям (документация, консультации по телефону и эл.почте) об особенностях ввода и проведения сделок РЕПО. При обнаружении ошибок DWS заводит задачу в Мантиссе, требующую срочного исполнения. | 14.08.2006 |
|  | Выдача отчетов в формате Excel: - клиентский отчет по форме DWS; - отчет по расчету СЧА для ДУ | Aladdin | Не отработан функционал системы для выдачи в Excel. Возможен сдвиг срока на сентябрь 2006 г. | !!!!! если механизма корректной выдачи в Excel нет в ядре – необходимо сделать выгрузку этих ДВУХ отчетов любым способом (VBA и т.п.) | 15.08.06 (по результатам встречи 25.07.06) |
|  | Протестировать отчетность по операциям ДУ - по постановлениям 32, 33, а также «внутренние» отчеты (по списку DWS) | Aladdin, DWS Задачи 564, 608, 576 | Данная отчетность необходима для полноценного ведения ДУ в системе Должны быть внесены необходимые исправления по замечаниям, возникшим в результате тестирования | Сделано за исключением: - Настройка выгрузки в эл.анкету ФКЦБ (по 33-му) – вынесено в отдельную задачу №1036, которая еще не решена - Код клиента и нумерация док-тов по правилам DWS – это отдельная задача в доп.доработках - Отчет «Баланс по ЦБ» не рабочий по причине отсутствия аналитики «Инвесторы» на некоторых счетах плана BACK_SECURS Последние обновления установлены 14.08.06 DWS должен проверить. | 01.09.2006 |
| II. Задачи в рамках сопровождения (тех.поддержки) остальных модулей |  |  |  |  |  |
|  | Аладдин доработает отчетность по 32-му постановлению | Aladdin / Исмагулова / 564 / |  | См.п. I.14 | 14.08.2006 |
|  | Аладдин доработает «внутреннюю» отчетность по списку DWS | Aladdin / Потапова Н. / 608 | Есть проблема с отчетом «Баланс по ЦБ» – в данный момент его невозможно корректно собрать, т.к. отсутствует аналитика «Инвесторы» на некоторых счетах плана BACK_SECURS | См.п. I.14 | 14.08.2006 |
|  | Аладдин доработает отчетность по 33-му | Aladdin / Исмагулова / 576 |  | См.п. I.14 | 14.08.2006 |
|  | Настройка выгрузки в эл.анкету ФКЦБ (по 33-му постановлению) | Aladdin / … / 1036 |  | См.п. I.14 |  |
|  | УК: DWS протестирует доработку по возврату ошибочных входящих платежей (как платежей ПИФ, так и «фактических») | Aladdin / Розанов / 537 |  | Cделано |  |
|  | Аладдин реализует целевое назначение «Частичное погашение ЦБ» в групповых операциях с ЦБ | Aladdin / … / 842 |  | Не начат | 14.08.2006 |
|  | Аладдин реализует документ по определению фин. результата за период (проводки по «свертке» доходов и расходов) | Aladdin / … / 845 |  | Не начат |  |
| III. Дополнительные задачи, требующие отдельных соглашений |  |  |  |  |  |
|  | DWS поставит задачу по разделению и ведению клиентов по стратегиям (ведение набора стратегий; привязка договоров ДУ к стратегии; построение отчетов, аналогичных клиентскому и СЧА в целом по стратегии ("сумма" отчетов по договорам); отслеживание инвест. декларации (ограничений на состав и структуру активов); разбиение сделок "на стратегию" по клиентским договорам) | DWS | Требует согласования | DWS должен подготовить требования |  |
|  | Аладдин реализует нумерацию документов и коды клиентов в системе в соответствии с правилами DWS (правила предоставлены) | Aladdin / Исмагулова / 970 |  |  |  |
|  | Аладдин реализует бух. отчетность по формам 1, 2 по всем клиентским договорам в целом (т.е. по группе владельцев планов счетов) | Aladdin |  |  |  |
|  | Аладдин реализует возможность построения сводных «балансовых отчетов» (в целом по клиентским договорам – т.е. по группе владельцев планов счетов) | Aladdin |  |  |  |
|  | Аладдин реализует возможность получения остатков по ЦБ в разрезе клиентов (ПИФов) (Базовые справочники – ЦБ -> Просмотр остатков) | Aladdin |  |  |  |
|  | Аладдин реализует возможность проведения сделок РЕПО по бухгалтерскому учету (обособленный учет РЕПО) в соответствии с предоставленным DWS описанием | Aladdin, DWS | Требует согласования | Требует согласования и отзыва Аладдина на файл «Бухгалтерский учет сделок РЕПО.doc», полученный от DWS |  |